## Plan1
Nome | Início | Término
PHOTOIFF | 2017-09-20 | 2018-02-28
Gerenciamento do Projeto | 2017-09-20 | 2018-02-28
Requisitos | 2017-09-21 | 2017-10-26
Entrevista | 2017-09-26 | 2017-09-26
Documentos de Requisitos | 2017-09-28 | 2017-09-28
Validação de Requisitos | 2017-10-02 | 2017-10-02
Diagrama de caso de uso | 2017-09-28 | 2017-09-28
Descrição de caso de uso | 2017-10-03 | 2017-10-05
Análise Organizacional | 2017-10-17 | 2017-10-19
Conceito Visual | 2017-10-24 | 2017-10-26
Projeto | 2017-10-26 | 2017-11-01
Protótipo de Entrada | 2017-10-26 | 2017-11-01
Tela de Login | 2017-10-26 | 2017-10-26
Tela Principal | 2017-10-26 | 2017-10-27
Tela de Upload | 2017-10-29 | 2017-10-29
Tela de Gerenciamento de Partições | 2017-10-30 | 2017-10-30
Tela de Gerenciamento de Usuários | 2017-10-30 | 2017-10-30
Protótipo de Saída | 2017-10-30 | 2017-11-01
Download de Fotos | 2017-10-31 | 2017-11-01
Implementação | 2017-10-27 | 2018-02-03
Carregar Fotos | 2017-11-10 | 2017-11-24
Deletar Fotos | 2017-11-27 | 2017-12-04
Taguear Fotos | 2017-12-11 | 2017-12-18
Vincular Fotos | 2017-12-19 | 2017-12-29
Habilitar Visualização de Fotos | 2017-11-27 | 2017-12-08
Gerenciar Fotos | 2017-11-10 | 2017-11-24
Pesquisar Fotos | 2018-01-03 | 2018-01-11
Download de Fotos | 2018-01-15 | 2018-01-19
Gerenciar Partições | 2017-10-27 | 2017-11-10
Gerenciar Usuários | 2017-10-27 | 2017-11-10
Visualizar Fotos Habilitadas | 2018-01-22 | 2018-01-26
Download de Fotos Habilitadas | 2018-01-29 | 2018-02-02
Teste | 2017-11-24 | 2018-02-26
Projetar caso de Teste | 2017-11-24 | 2018-02-24
Carregar Fotos | 2017-11-26 | 2017-11-29
Definir Dados de Teste | 2017-11-30 | 2018-02-24
Carregar Fotos | 2017-12-03 | 2017-12-07
Executar Casos de Teste | 2017-12-08 | 2018-02-24
Carregar Fotos | 2017-12-11 | 2017-12-14
Redigir Relatório de Teste | 2017-12-15 | 2018-02-24
Fechamento do Projeto | 2017-09-20 | 2018-02-28